«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директор ФГУ «РЦСМЭ Росздрава»

_____________________Клевно В.А.

«    15    »  февраля     2007 г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ИТОГОВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РЦСМЭ «Медико-криминалистическая идентификация личности и орудий травмы», посвященной 75-летию отдела судебно-медицинской идентификации личности и памяти

профессора Ю.М. КУБИЦКОГО

| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание Оргкомитета конференции; определение порядка, сроков и места проведения конференции; утверждение Секретариата и Плана подготовки конференции. | январь- февраль 2007 г. | Клевно В.А. |
| 2. Подготовка и рассылка приглашений на участие в Конференции и уведомлений участникам Конференции; разработка программы Конференции и представление ее на утверждение Оргкомитета; получение и обработка материалов. | февраль - март 2007 г. | Звягин В.Н., Панфиленко О.А. |
| 3. Ведение учета и регистрации участников Конференции; изготовление сертификатов участника, материалов, ид-карточек, указателей; подготовка помещений для проведения заседаний и обеспечение техническими средствами; рассылка материалов Конференции участникам. | апрель - октябрь 2007 г. | Звягин В.Н., Володин А.П. |
| 4. Подготовка макета сборника материалов Конференции; его редактирование и передача в типографию. | апрель-сентябрь 2007 г. | Клевно В.А., Звягин В.Н., Богомолова И.Н. |
| 5. Утверждение Программы Конференции. | сентябрь 2007 г. | Клевно В.А. |
| 6. Изготовление информационных материалов: программа, приглашения, беджи и т.д. | сентябрь 2007 г. | Звягин В.Н., Хузин Т.Г. |
| 7. Подготовка программы Выставки; размещение стенда РЦСМЭ, БСМЭ Москвы и Московской области. | октябрь 2007 г. | Ривенсон М.С. Жаров В.В. Лисянский Б.М. |
| 8. Организация работы по привлечению производителей оборудования для подразделений судебно-медицинской экспертизы и криминалистики с целью расширения выставочной экспозиции в рамках конференции | февраль- сентябрь | Хузин Т.Г. Лисянский Б.М. |
| 9. Регистрация участников и гостей Конференции; подготовка помещений для пленарных заседаний; | октябрь 2007 г. | Володин А.П., Хузин Т.Г. |
| 10. Размещение иногородних участников в гостинице; организация обеда участников и их прохода в здание; организация фуршета; приобретение расходных материалов. |  | Володин А.П. Хузин Т.Г. |
| 11. Проведение Конференции; организация фотосъемки; изготовление фотографий. | октябрь 2007 г. | Клевно В.А., Звягин В.Н. |
| 12. Рассылка материалов Конференции. | ноябрь 2007 г. | Исмаилова Л.И. |

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

Сроки проведения Конференции – 31 октября – 1 ноября 2007 г.

Место проведения Конференции – ВВЦ, Павильон 69, малый конференц-зал.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:

До 01 апреля 2007 г. – заявки и доклады в адрес Оргкомитета от участников;

До 01 мая 2007 г. – отбор участников Конференции Оргкомитетом;

До 01 июня 2007 г. – уведомление об участии в Конференции от Оргкомитета;

До 01 сентября 2007 г. – подтверждение об участии в Конференции от участников.

Заведующий отделом судебно-медицинской

идентификации личности ФГУ «РЦСМЭ Росздрава»,

доктор медицинских наук, профессор						В.Н. Звягин